## Solicitudes de cambio
CARBAJAL
Campo | Descripción
ID | SC001
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Bibliotecóloga (Miriam Espinoza)
Dueño del proceso (Autor) | Jefa de Biblioteca (Zulema Aguirre)
Descripción del cambio | Se solicita agregar el atributo “Descripción” en la base de datos de los libros, con el motivo de que lo estudiantes puedan tener una referencia del libro a solicitar, este modificación sería para el ítem de la codificación del requisito #1, el tiempo estimado para este cambio sería hasta que termine el hito 2.
Justificación | El estudiante pueda tener una mejor referencia del libro a solicitar, con el fin de no solicitar un libro en vano, al no conocer el contenido del libro.
LAVAUD
Campo | Descripción
ID | SC002
Fecha | 23/05/2024
Stakeholder (Fuente) | Encargado del Área de Soporte (Gabriel Sotomayor)
Dueño del proceso (Autor) | Jefe del Departamento de Tecnología de la Información (Christian Suarez)
Descripción del cambio | Se solicita la implementación de tutoriales interactivos en las distintas partes del sistema, para ayudar a capacitar a los usuarios nuevos.
Justificación | La falta de guías y tutoriales claros puede causar confusión entre los usuarios nuevos, especialmente durante el periodo de clases. Esto puede resultar en un aumento de solicitudes de apoyo al área de soporte. Por lo tanto, implementar tutoriales interactivos reducirá estas solicitudes y mejorará la experiencia de uso para profesores y alumnos.
BRAULIO
Campo | Descripción
ID | SC003
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Asistente de biblioteca (Maria Panchita)
Dueño del proceso (Autor) | Jefa de Biblioteca (Zulema Aguirre)
Descripción del cambio | Se podría añadir funciones en la gestión de pupitres, como por ejemplo, identificar si el alumno porta una laptop, o libros de su propiedad. Se modificarían los siguientes ítems: -Requisitos no funcionales -Especificación de cada caso de uso -Diseño web -Estilos del diseño web -Parte principal del backend del proyecto (main) El cambio no debería tardar menos de 2 días.
Justificación | Este cambio se realizaría principalmente para que los estudiantes puedan realizar la reserva de pupitres de mejor forma, acorde a sus necesidades. La petición se origina debido a observación del constante cambio que se origina por parte de los estudiantes con laptops mayoritariamente hacia los lugares que presentan enchufes, desplazando a otros estudiantes que se encuentren cerca del lugar a veces.
LESLIE
Campo | Descripción
ID | SC004
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Bibliotecóloga (Miriam Espinoza)
Dueño del proceso (Autor) | Jefa de biblioteca (Zulema Aguirre)
Descripción del cambio | Añadir una sección de "Novedades" en la página principal del sistema para destacar los libros y materiales recientemente adquiridos.
Justificación | Esta modificación mantendrá a los usuarios informados sobre las últimas adquisiciones, fomentando el interés en nuevos recursos.
DENILSON
Campo | Descripción
ID | SC005
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Gustavo Arredondo Castillo (Profesor)
Dueño del proceso (Autor) | Jefa de Biblioteca (Zulema Aguirre)
Descripción del cambio | Incorporación de un sistema de notificaciones automáticas para recordar a los usuarios sobre la fecha de devolución de los préstamos, mejorando la puntualidad y reduciendo las multas por retraso.
Justificación | La implementación de un sistema de notificaciones automáticas ayudará a mejorar la experiencia del usuario al recordarles las fechas de devolución de los préstamos de manera oportuna. Esto conducirá a una mayor puntualidad en la devolución de los materiales prestados y, por ende, a una reducción en las multas por retraso. Además, aumentará la satisfacción del usuario al proporcionar un servicio más conveniente y eficiente.
CHOCHOCA
Campo | Descripción
ID | SC006
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Bibliotecologa (Miriam Espinoza)(
Dueño del proceso (Autor) | Jefa de biblioteca (Zulema Aguirre)
Descripción del cambio | El cambio solicitado consiste en agregar el campo "fecha de registro" en la pantalla de ingreso de nuevos libros en el sistema
Justificación | El cambio solicitado se considera necesario para mejorar la gestion y control de los libros ingresados en el sistema. Al incluir la fecha de registro, se facilitaran el trabajo de auditoria y seguimiento de las nuevas adquisiciones, asegurando un mejor administracion de los recursos de la biblioteca
ARROYO
Campo | Descripción
ID | SC007
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Bibliotecóloga (Maria Elena Ruiz Rivera)
Dueño del proceso (Autor) | Jefa de Biblioteca (Zulema Aguirre)
Descripción del cambio | Creación de una funcionalidad de importación masiva de registros bibliográficos.
Justificación | Esta funcionalidad facilitará la actualización del catálogo bibliográfico de manera más eficiente, permitiendo la carga masiva de nuevos registros y optimizando el tiempo de trabajo del bibliotecario.
AYALA
Campo | Descripción
ID | SC008
Fecha | 2024-05-23
Stakeholder (Fuente) | Asistente de biblioteca
Dueño del proceso (Autor) | Jefa de Biblioteca (Zulema Aguirre)
Descripción del cambio | Agregar un chatbot, con el fin de enseñar al usuario todas las funcionalidades que puede realizar el sistema, con el fin de instruirlo. El tiempo estimado para esta funcionalidad, sería cuando el sistema haya finalizado con todos los requisitos propuestos.
Justificación | Instruir y enseñar las funcionalidades del sistema al usuario.

## Lista de Solicitudes de Cambio
AÑADIR FECHA DE ETAPA DE EVALUACION (ESTADO EVALUACION SIN COMITÉ CCC)
TODO CAMBIO CON FECHA DE CLASIFICACION, DEBE ESTAR COMO MINIMO EN ESTADO CLASIFICADO
REORDENAR ALGUNA DE LAS COLUMNAS (CLASIFICACION, CCC, FECHA DE ETAPA DE EVAL)
ID | Fecha | Stakeholder | Dueño del proceso | Estado | Clasificación | Fecha de Recibido | Fecha de Observado | Fecha de Clasificación | ID CCC | Fe. Evaluación | Fe. Ini. Evaluacion | Fe. Fin Evaluacion | ID de Aprobación / Rechazo | Fecha de Aprobación | Fecha de Rechazo | Fecha INI Planif | Fecha FIN Planif | Fecha de Implementación | Fecha de Verificación | Fecha de Cierre
SC001 | 2024-05-23 | Bibliotecóloga (Miriam Espinoza) | Jefa de Biblioteca (Zulema Aguirre) | Clasificado | Estandar | 2024-05-24 | --- | 2024-05-27
SC002 | 2024-05-23 | Encargado del Área de Soporte (Gabriel Sotomayor) | Jefe del Departamento de Tecnología de la Información (Christian Suarez) | Rechazado | Estandar | 2024-05-24 | --- | 2024-05-27 | CCC01 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-06-03 | T001 |  | 2024-06-04
SC003 | 2024-05-23 | Asistente de biblioteca (Maria Panchita) | Jefa de Biblioteca (Zulema Aguirre) | Verificado | Estandar | 2024-05-24 | --- | 2024-06-26 | CCC01 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-29 | T002 | 2024-07-03 |  | 2024-07-05 | 2024-07-07 | 2024-07-11 | 2024-07-12
SC004 | 2024-05-23 | Bibliotecóloga (Miriam Espinoza) | Jefa de biblioteca (Zulema Aguirre) | Implementado | Estandar | 2024-05-24 | --- | 2024-05-26 | CCC02 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-05 | T001 | 2024-06-07 |  | 2024-06-14 | 2024-06-21 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-04
SC005 | 2024-05-23 | Gustavo Arredondo Castillo (Profesor) | Jefa de Biblioteca (Zulema Aguirre) | Cerrado | Estandar | 2024-05-24 | --- | --- | CCC01 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-06 | T005 | 2024-07-08 |  | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-07-16
SC006 | 2024-05-23 | Bibliotecologa (Miriam Espinoza) | Jefa de biblioteca (Zulema Aguirre) | En evaluacion | Urgente | 2024-05-24 | --- | 2024-05-26 | CCC01 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-06-01
SC007 | 2024-05-23 | Bibliotecóloga (Maria Elena Ruiz Rivera) | Jefa de Biblioteca (Zulema Aguirre) | Planificado | Preaprobada | 2024-05-24 | --- | 2024-05-26 | CCC02 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | T007 | 2024-05-31 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03
SC008 | 2024-05-23 | Asistente de biblioteca (Maria Panchita) | Jefa de Biblioteca (Zulema Aguirre) | Clasificado | Estandar | 2024-03-25 17:55 | --- | 2024-05-28
SC009 | 2024-03-24 17:55 | Usuario Final (Juan Perez) | Gerente de IT (Ana Garcia) | Recibido | Estandar | 2024-04-01 16:27 | ---
SC010 | 2024-03-31 16:27 | Lucas Torres (Consultor Externo) | Verónica Álvarez (Directora de Proyectos) | Implementado | Estandar | 2024-04-09 14:34 | --- | 2024-05-26 | CCC001 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | T001 | 2024-05-30 |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-08
SC011 | 2024-04-08 14:34 | Rodrigo Mendoza (Gerente de Ventas) | Elena Castillo (Analista de Datos) | En evaluacion | Estandar | 2024-04-16 01:20 | --- | 2024-04-09 14:34 |  | 2024-04-12 14:34 | 2024-04-13 14:34 | 2024-04-15 14:34
SC012 | 2024-04-15 01:20 | Sofia Ramírez (Coordinadora de RH) | Javier Morales (Especialista de IT) | Planificado | Estandar | 2024-04-17 18:56 | --- | 2024-06-26 | CCC02 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | T008 | 2024-07-01 |  | 2024-07-04 | 2024-07-04
SC013 | 2024-04-16 18:56 | Lucas Torres (Consultor Externo) | Verónica Álvarez (Directora de Proyectos) | Implementado | Preaprobada | 2024-04-22 16:02 | --- | 2024-06-27 | CCC001 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | T002 | 2024-07-01 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-10
SC014 | 2024-04-21 16:02 | Fernando Martínez (Cliente) | Laura Fernández (Gerente de Proyectos) | Rechazado | Estandar | 2024-04-24 14:57 | --- | 2024-06-24 | CCC001 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-27
SC015 | 2024-04-23 14:57 | Paula González (Jefa de Marketing) | Marcos López (Desarrollador) | En evaluacion | Estandar | 2024-04-24 01:25 | --- | 2024-04-25 | CCC001 | 2024-05-27 | 2024-04-28 | 2024-05-01
SC016 | 2024-04-25 01:25 | Miguel Ramírez (Gerente de Operaciones) | Natalia Ruiz (Analista de Sistemas) | Aprobado | Preaprobada | 2024-04-27 10:05 | --- | 2024-06-29 | CCC002 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | T002 | 2024-07-03
SC017 | 2024-04-26 10:05 | Ana Pérez (Directora Financiera) | Carlos Jiménez (Contador) | Rechazado | Estandar | 2024-04-27 10:05 | --- | 2024-04-29 | CCC001 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | T001 | 2024-05-06
Formulas:
Fecha de Recibido = [Fecha, row below]+1
Fecha de Recibido = [Fecha, row below]-1
Fecha de Clasificación = [Fecha de Recibido]+3
Fecha de Clasificación = [Fecha] +1
Fe. Evaluación = [Fe. Ini. Evaluacion]-1
Fe. Evaluación = [Fecha de Clasificación]+3
Fe. Ini. Evaluacion = [Fecha de Clasificación]+2
Fe. Ini. Evaluacion = [Fe. Evaluación]+1
Fe. Fin Evaluacion = [Fe. Ini. Evaluacion]+5
Fe. Fin Evaluacion = [Fe. Ini. Evaluacion]
Fecha de Rechazo = [Fe. Fin Evaluacion]+1
Fecha de Aprobación = [Fe. Fin Evaluacion]+4
Fecha INI Planif = [Fecha de Aprobación]+2
Fecha FIN Planif = [Fecha INI Planif]+2
Fecha FIN Planif = [Fecha INI Planif]
Fecha de Implementación = [Fecha FIN Planif]+4
Fecha de Verificación = [Fecha de Implementación]+1

## Estados
Estados | Descripción
Creado | Solicitud de cambio Creado
Recibido | Solicitud de cambio Recibido
Observado | Solicitud de cambio Observado en la etapa 1
Clasificado | Solicitud de cambio Clasificado
En evaluacion | Solicitud de cambio que paso a la etapa "Evaluado" por el CCC
Aprobado | Solicitud de cambio Aprobado por el CCC
Rechazado | Solicitud de cambio Rechazado por el CCC
Planificado | Solicitud de cambio Planificado por el área de desarrollo
Implementado | Solicitud de cambio Implementado en producción
Verificado | Solicitud de cambio Verificado por el stakeholder
Cerrado | Solicitud de cambio Cerrado

## Reportes
1. Lista de Solicitudes de Cambio "Rechazados" por el CCC
ID | Fecha de creacion | Stakeholder | Dueño del proceso | ID CCC | FE. Evaluacion | Fe. Ini. Evaluacion | Fe. Fin Evaluacion
SC002 | 2024-05-23 | Encargado del Área de Soporte (Gabriel Sotomayor) | Jefe del Departamento de Tecnología de la Información (Christian Suarez) | CCC01 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-06-03
SC014 | 2024-04-21 | Fernando Martínez (Cliente) | Laura Fernández (Gerente de Proyectos) | CCC001 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-06-27
SC017 | 2024-04-26 | Ana Pérez (Directora Financiera) | Carlos Jiménez (Contador) | CCC001 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03
2. Lista de Solicitudes de Cambio "Pendientes de evaluacion" por el CCC:
ID | Fecha de creacion | Stakeholder | Dueño del proceso | Clasificacion | Fe. Clasificacion | FE. Evaluacion
SC006 | 2024-05-23 | Bibliotecologa (Miriam Espinoza) | Jefa de biblioteca (Zulema Aguirre) | Urgente | 2024-05-26 | 2024-05-28
SC011 | 2024-04-08 14:34 | Rodrigo Mendoza (Gerente de Ventas) | Elena Castillo (Analista de Datos) | Estandar | 2024-04-09 | 2024-04-15
SC015 | 2024-04-23 | Paula González (Jefa de Marketing) | Marcos López (Desarrollador) | Estandar | 2024-04-25 | 2024-04-28

## CCC
ID | MIEMBRO | ROL
CCC01 | Josue Carbajal | Project manager
CCC01 | Sebastian Ayala | Gestor de la configuración
CCC01 | Jean Lavaud | Control de cambios
CCC02 | Braulio Saldaña | Inspector del aseguramiento de la calidad
CCC02 | Denilson Morales | Comité de GCS
CCC02 | Leslie Diaz | Comité de GCS
CCC02 | Bruno Chochoca | Comité de GCS
CCC02 | Yazid Arroyo | Comité de GCS

## TRABAJADORES
ID | TRABAJADOR
T001 | Gabriel Sotomayor
T002 | Maria Panchita
T003 | Miriam Espinoza
T004 | Juan Perez
T005 | Lucas Torres
T006 | Rodrigo Mendoza
T007 | Sofia Ramírez
T008 | Miguel Ramírez